## Project Information
I. Requirements
1. Giới thiệu FlowerKingdom là hệ thống quản lý bán hoa trực tuyến, cho phép: - Khách hàng: duyệt sản phẩm, đặt hoa online, thanh toán, theo dõi đơn hàng. - Nhân viên: quản lý sản phẩm, đơn hàng, hỗ trợ khách hàng. - Admin: quản lý hệ thống, giám sát bán hàng, thống kê báo cáo. 2.Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) - Xác thực người dùng: Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu. Khách hàng: - Xem danh mục sản phẩm, tìm kiếm hoa. - Đặt hoa, thanh toán online hoặc COD. - Theo dõi trạng thái đơn hàng. - Xem lịch sử mua hàng. Nhân viên: - Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tồn kho). - Quản lý đơn hàng (xác nhận, xử lý giao hàng, hủy đơn). - Quản lý khách hàng cơ bản. - Xem thống kê đơn hàng. Admin: - Quản lý tài khoản khách hàng/nhân viên. - Quản lý danh mục sản phẩm, loại hoa, khuyến mãi. - Phân công nhân viên xử lý đơn hàng. - Giám sát tình hình kinh doanh. - Thống kê doanh thu, xuất báo cáo. 3. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) - Hiệu năng: Hỗ trợ tối thiểu 200 người dùng đồng thời. - Bảo mật: - Tài khoản duy nhất cho mỗi người dùng. - Mật khẩu mã hóa an toàn. - Phân quyền rõ ràng (Khách hàng, Nhân viên, Admin). - Khả dụng: Uptime ≥ 99%, hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile). - Khả năng mở rộng: Có thể thêm dịch vụ tặng quà kèm, gợi ý hoa AI trong tương lai. - Thân thiện Giao diện trực quan, dễ sử dụng 4. Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules) 1. Mỗi khách hàng có 1 tài khoản duy nhất. 2. Khách hàng chỉ được đặt sản phẩm khi còn hàng. 3. Đơn hàng chỉ có thể hủy trước khi nhân viên xác nhận giao. 4. Hệ thống tự động hủy đơn nếu quá hạn thanh toán online. 5. Nhân viên không được chỉnh sửa đơn hàng sau khi đã xác nhận. 6. Admin phải đảm bảo không trùng phân công cho cùng một đơn hàng. 7. Khi xóa khách hàng, dữ liệu lịch sử đơn hàng vẫn được giữ cho thống kê. 8. Admin không được phép xóa dữ liệu gốc (loại hoa, danh mục sản phẩm)..

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Đại Dũng | lyluca | Dev
2 | Võ Hoàng Duy Nam | xmpl | Dev
3 | Võ Nhật Triều | trieutp | Dev
4 | Nguyễn Ngọc Bảo | baobi | Product Owner
5 | Nguyễn Huỳnh Đức Duy | duyvit | Scrumater

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Khách hàng vãng lai
1 | View HomePage | 3
2 | View Product list (danh sách hoa) | 3
3 | View Product details (chi tiết hoa) | 2
4 | Search Products (tìm kiếm hoa theo tên/loại) | 3
5 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | 5
6 | Registration | 2
7 | Chat with Sale (form liên hệ / chat hỗ trợ) | 2
Actor: Thành viên (đã đăng nhập)
8 | Login | 2
9 | Logout | 1
10 | Make Orders (đặt hoa) | 3
11 | Order Management (xem, hủy đơn) | 3
12 | View Shipping Progress (tình trạng) | 2
13 | Online Payment | 3
14 | Reviews (đánh giá sản phẩm) | 2
Actor: Nhân viên xử lý đơn hàng
15 | View New Order | 3
16 | Order Management (Xem, cập nhật, sắp xếp) | 5
17 | Shipping Management | 3
18 | Offline Payment | 3
19 | Payment Monitoring | 2
20 | Check-in / Check-out Orders | 3
Actor: Nhân viên quản lý
21 | Product Management (thêm/sửa/xóa hoa) | 3
22 | Categories Management (loại hoa) | 3
23 | Product Colors Management | 2
24 | Product Sizes Management | 2
25 | Product Prices Management | 3
26 | Import Materials Management | 3
27 | Import Orders Management | 3
28 | Suppliers Management | 3
29 | Inventory / Materials Stock Management | 3
30 | Promotions Management | 3
31 | Reports (doanh thu, đơn hàng, tồn kho…) | 4
Actor: Quản trị hệ thống (Admin)
32 | User Management | 5
33 | Permissions / Roles Management | 5
34 | Images Management (sản phẩm) | 2
35 | Dashboard Home (Admin Home) | 2

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
11
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 3 | Trần Đại Dũng
2 | Xem danh sách sản phẩm hoa | 3 | Trần Đại Dũng
3 | Xem chi tiết sản phẩm hoa | 2 | Trần Đại Dũng
6 | Đăng ký tài khoản | 1 | Võ Nhật Triều
8 | Đăng nhập | 2 | Võ Nhật Triều
13 | Đăng xuất | 2 | Võ Hoàng Duy Nam
Sprint 2
5 | Quản lý giỏ hàng | 3 | Nguyễn Ngọc Bảo
7 | Chat với nhân viên tư vấn | 5 | Võ Hoàng Duy Nam
9 | Đặt hoa | 2 | Võ Hoàng Duy Nam
10 | Quản lý đơn hàng (xem, yêu cầu hủy) | 3 | Trần Đại Dũng
12 | Thanh toán trực tuyến | 5 | Võ Nhật Triều
Sprint 3
15 | Quản lý đơn hàng (duyệt, phân công) | 3 | Nguyễn Huỳnh Đức Duy
16 | Quản lý giao hàng | 3 | Võ Nhật Triều
17 | Xác nhận thanh toán COD | 5 | Nguyễn Ngọc Bảo
19 | Quản lý sản phẩm hoa | 2 | Võ Hoàng Duy Nam
21 | Quản lý kho hàng | 3 | Trần Đại Dũng
23 | Quản lý khuyến mãi, mã giảm giá | 2 | Nguyễn Ngọc Bảo
24 | Quản lý tài khoản người dùng | 3 | Võ Nhật Triều
25 | Thống kê và báo cáo doanh thu | 5 | Nguyễn Huỳnh Đức Duy